BÀI TẬP THỰC HÀNH 1

SS10

CHUẨN BỊ SPRINT REVIEW CHO ỨNG DỤNG CẢNH BÁO LỪA ĐẢO RIKKEISAFE

Nhiệm vụ 1 - Phiếu chuẩn bị Sprint Review

| Bước | Việc cụ thể cho buổi Review này |
| --- | --- |
| 1. Chốt mục tiêu và người tham gia | Mục tiêu: xem người dùng có tự kiểm tra được số, link và hiểu cảnh báo không. Mời đủ 3 Stakeholders. |
| 2. Kiểm tra Increment | PBI được trình diễn là Done: PBI-01, PBI-02, PBI-03. PBI phải nói rõ là chưa Done, kèm điều kiện DoD chưa đạt: - PBI-04: Chưa đạt điều kiện (1) làm đủ các chức năng đã thống nhất (còn thiếu xóa lịch sử, lọc theo loại). - PBI-05: Chưa đạt điều kiện (2) đã được thành viên khác kiểm tra lại (chưa review chéo) và điều kiện (3) đã kiểm thử trên máy tính và điện thoại (mới kiểm thử trên máy tính). |
| 3. Chọn User Journey và người demo | User Journey: Mở ứng dụng → Nhập số điện thoại đáng ngờ (PBI-01) → Xem cảnh báo kèm lý do → Dán đường link đáng ngờ (PBI-02) → Gửi báo cáo số hoặc link (PBI-03). Người demo: Đại diện Developers (Thu An, Gia Bình hoặc Mai Lan). |
| 4. Chuẩn bị kỹ thuật | Kiểm tra bản chạy được, tài khoản dùng thử, đường truyền họp trực tuyến. |
| 5. Chuẩn bị trao đổi | 2 câu hỏi mở dành cho Stakeholders: 1. "Bác/anh/chị thấy giao diện hiển thị thông tin cảnh báo và lý do lừa đảo đã đủ rõ ràng, dễ hiểu chưa?" 2. "Khi thực hiện thao tác gửi báo cáo số hoặc link đáng ngờ, bác/anh/chị có gặp khó khăn hay vướng mắc gì không?" |
| 6. Chia thời gian | Xem lịch trình ở Nhiệm vụ 2. |

Nhiệm vụ 2 - Sửa lịch trình Sprint Review

| Thời gian | Hoạt động | Nhận xét và cách sửa |
| --- | --- | --- |
| 0–5' | Product Owner nhắc Sprint Goal. | Phù hợp, giữ nguyên. |
| 5–20' | Product Owner trình diễn cả 5 PBI, giới thiệu PBI-05 là đã hoàn thành. | Sai ở đâu: PO không phải người demo; không trình diễn PBI chưa Done (PBI-04, PBI-05) và không được báo PBI-05 đã hoàn thành. Cách sửa: Đại diện Developers demo bản chạy được của 3 PBI đã Done (PBI-01, PBI-02, PBI-03) theo User Journey. PO nói rõ PBI-04 và PBI-05 chưa Done. |
| 20–32' | Từng Developer lần lượt báo cáo việc cá nhân mình đã làm. | Sai ở đâu: Sprint Review dùng để kiểm tra sản phẩm và trao đổi với Stakeholders, không phải báo cáo việc cá nhân của từng Developer. Cách sửa: Scrum Team cùng Stakeholders thảo luận, đặt câu hỏi mở và thu thập góp ý về các tính năng đã demo. |
| 32–35' | Stakeholders được nói trong 3 phút cuối; Scrum Master chốt góp ý nào sẽ làm ở Sprint sau. | Sai ở đâu: Thời gian cho Stakeholders nói quá ngắn (3 phút); SM không có quyền quyết định và không được hứa chốt việc làm ở Sprint sau. Cách sửa: PO ghi nhận các góp ý vào Product Backlog để xem xét và sắp xếp ưu tiên sau; SM điều phối buổi họp đúng thời lượng. |

Nhiệm vụ 3 - Ghi nhận Feedback

| Mã | Góp ý | Cách xử lý |
| --- | --- | --- |
| FB-01 | Anh Phúc: nên có nút hướng dẫn gọi ngân hàng khi người dùng báo đã chuyển tiền. | Ghi vào Product Backlog để Product Owner xem xét cùng PBI-05; chưa hứa làm ngay. |
| FB-02 | Chị Vy: muốn thêm chức năng chia sẻ cảnh báo cho người thân. Việc này nằm ngoài Sprint Goal. | Product Owner ghi nhận vào Product Backlog để xem xét và sắp xếp ưu tiên sau; không hứa làm ngay. |
| FB-03 | Cô Mai: dán đường link rất dài thì nút "Kiểm tra" bị đẩy ra ngoài màn hình điện thoại (PBI-02). | Developers ghi nhận lỗi giao diện trên điện thoại của PBI-02; Product Owner đưa vào Product Backlog để Developers xử lý. |